## Sheet1
Dato: oppdatert: 13.09.23 | Aksjonsliste Fonnesbygdelag - Styret
Nr/år | Aktivitet | Ansvarlig | Frist | Status | Kontaktperson | Kommentar
2019
01.19 | Montere stram line Årvika | Arild |  | Utført | Kari Utkilen | Lina er montert, men må strammast opp
02.19 | Skilt til hovedveg fra vegvesenet | Arild |  | Påbegynt | Rolf Myrmel | Skiltene er godkjent og kan bestilles på veivesenet. Arild snakker med Kari Utkilen
03.19 | Infoskilt med VIPPS nummer på stien og i Årvika | Arild |  | Utført | Ketil Tjore | Skilt er montert
2020
02.20 | PIR i Fonnesvågen | Harald |  | Påbegynt | Asbjørn Toft | Arbeidsgruppe som jobber med Fonnesvågen har ansvar for denne saka
03.20 | Grusing av sti | Øystein |  | Utført |  | Stien er ferdig grusa med lys grus frå Listraumen
11.20 | Rekkverk stien | Arild |  | Utført |  | Rekkverk og Handrekke er montert med kr.10.000 i støtte frå RMNF. Det gjenstår avklaring på kommunen sitt bidrag
12.20 | Lyssetting av stien og Årvikaområdet | Øystein |  | Påbegynt |  | Øystein har fått kontakt med et firma som leverer lys. Øystein følger saken opp. Det er innkjøpt en enkel løsning for test av lys, foreslår at denne settes opp på toalettet i Årvika
2021
01.21 | Arrangere årsmøtet | Øystein |  | Utført
02.21 | Rydde- og strand-dag | Styret |  | Utført
03.21 | Benker i Årvika | Øystein |  | Utført
04.21 | Vaktplan liste | Øystein |  | Utført
05.21 | Konsert med Tiriltonga | Styret |  | Utført
06.21 | Jonsokfeiring | Styret |  | Utført
07.21 | Grusing av gangsti | Øystein |  | Utført
08.21 | Opprydding etter bål, Jonsok | Helge |  | Utført
09.21 | Nyttårsaften fyrverkeri | Arild |  | Avlyst
10.21 | Nyttårsaften servering | Hege |  | Avlyst
11.21 | Vaktliste Dagsturhytta | Harald |  | Utført
12.21 | Jonsokfeiring | Styret |  | Utført
13.21 | Flytebrygge Årvika | Arild |  | Påbegynt |  | Bryggja er innkjøpt og ligg lagra i Fonnesvågen i påvente av godkjenning frå kommunen
2022
01.22 | Telleappart | Arild |  | Påbegynt |  | Det er ikkje avklart korleis telleverket kan komme opp og gå
02.22 | Hundeparkering ved dagsturhytta | Helge |  | ? |  | 24.01.22: Finne forslag på løsning for hundeparkeringen ved dagsturhytta etter klager på at folk tar med hunder inne i hytta.
03.22 | Hundeparkering ved dagsturhytta | Monica |  | Utført |  | 24.01.22: Skrive inn på facebook at hunder skal være ut ikkje inne i hytta.
04.22 | Arrangere Vartetangsløpet | Styret |  | Utført
05.22 | Rydde på gamle bålplassen samt lage ny bålplass | Arild |  | Utført
06.22 | Oppdatere organisering plakat på hjemmesiden | Øystein |  | Utført
07.22 | Re-etablera arbeidsgruppe som har ansvar for sosiale tiltak | Styret |  | Utført
08.22 | Semde søknad til SPV om prosjektmidlar | Øystein |  | Utført
09.22 | Lage vaktliste på dagsturhytta for 2 halvår 2022 | Harald |  | Utørt
10.22 | Lage "dreiebok" for ulike arrangement og aktivitetar i laget | Øystein |  | Påbegynt |  | Utkast under arbeid
11.22 | Bestille 3 benkar med bord til Årvika | Hege |  | Utført
2023
01.23 | Purre kommunen på søknad flytebrygge og overføring av økonomisk støtte. | Øystein |  | Påbegynt
02.23 | Møte med kommunen ang. Teltavtale | Øystein |  | Påbegynt
03.23
04.23
05.23